Дорожная карта

ФГОС НОО филиала МКОУ СОШ с.Суадаг в с.Хаталдон

Введение ФГОС НОО в 2011-2012 уч. год

| № | Направление деятельности | Содержание работы | Сроки исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты | Ответственность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V |  |  |
| I. | Создание нормативно-правового обеспечения ФГОС НОО | Подготовка приказа: 1. О переходе МОУСОШ на обучение по введению ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | Наличие системы мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО | Гутиева З.С. рабочая группа |
|  |  | 2. - « О создании рабочей группы по обеспечению перехода ОУ на ФГОС НОО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | Создание и определение функционала рабочей группы | Совет о создании ФГОС |
|  |  | 3. - «О разработке образовательной программы ООО (2012-2017 г) и 5-х классов на 2012-2013 г» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | Назначение координатора по внедрению ФГОС НОО |  |
|  |  | 4. - «О проведении анализа имеющейся МТБ для реализации ФГОС НОО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | Осуществление необходимого для реализации ОП НОО ресурсного обеспечения ОУ |  |
|  |  | 5. - «Об утверждении учебного плана на 2011-2012 уч.год» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | Работа по формированию УП |  |
|  |  | 6. - «Об утверждении внеурочной деятельности на 2011-2012 уч. год» | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Система мероприятий по формированию программы внеурочной деятельности |  |
|  |  | 7. - «Об утверждении плана мероприятий ОУ по повышению уровня педагогического мастерства педработников» |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Система мероприятий по формированию педмастерства | Кайтмазова М.Б.,рабочая группа Совет по введению ФГОС |
|  |  | 8. Включение в план ВШК вопросов регламентирующих введение ФГОС НОО |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гутиева З.С. Кайтмазова М.Б. |
|  |  | 9. Определение изменений в способах и формах организации контроля за образовательным процессом и оценки его результатов (согласно плана методической работы по ФГОС НОО) |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание механизмов контроля и оценки результатов проведения образовательного процесса | Гутиева З.С. Кайтмазова М.Б.рабочая группа Совет по введению ФГОС |
|  |  | 10. Мониторинг необходимого ресурсного обеспечения, изменений в организации образовательного процесса и его условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | Наличие перспективного плана мероприятий по созданию условий для планомерного введения ФГОС НОО | Рабочая группа Совет по введению ФГОС |
|  |  | 11.Разработка плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | рабочая группа |
|  |  | 12. Разработка на основе ФГОС НОО рабочих программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие утвержденных программ | рабочая группа МО |
|  |  | 13. Подготовка предложений для внесения дополнений и изменений в локальные акты и др. документы, регламентирующие деятельность ОУ: - должностные инструкции (учителя, педагога-психолога, зам. директора по УВР) - положения о стимулирующей оплате работников - иные документы - положение об организации и координации взаимодействия органов управления образования и образовательного учреждения по введению ФГОС НОО |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие утвержденных локальных актов, дополнения и изменения к Уставу. | Гутиева З.С. рабочая группа Совет по введению ФГОС |
| II | Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО | 1. Обеспечение оснащенности ОУ в соответствии с требованием введения ФГОС НОО |  |  | + |  |  | + |  | + |  | + |  |  | Разрешение проблемных вопросов в ходе введения ФГОС НОО | Гутиева З.С. |
|  |  | 2. Участие: - в организуемых СОРИПКРО курсах по реализации ФГОС НОО - самообразование педагогов по вопросам введения ФГОС НОО | По плану СОРИПКРО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовка педработников к введению ФГОС НОО. Наличие у педагогов сертификатов. Создание единого образовательного пространства | Кайтмазова М.Б.рабочая группа Совет ФГОС |
| III | Создание материально-технического обеспечения | 1. Обеспечение соответствия МТБ, реализации ОП НОО санитарным, пожарным и др. нормативам охраны труда работников ОУ | август, декабрь, март (по мере поступления проблем. ситуаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оснащение в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Гутиева З.С. Агкацев К.Т. |
|  |  | 2. Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам по изучаемым учебным предметам учебного плана ОП НОО | В течение учебного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приведение в соответствии МТБ требованиям ФГОС НОО | Гутиева З.С. |
| IV | Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС НОО | 1. Проведение диагностики готовности ОУ к введению ФГОС НОО | Май и август 2011 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Определение уровня готовности ОУ к введению ФГОС, наличие заполненной карты самооценки ОУ введения ФГОС НОО. | рабочая группа ФГОС НОО Совет по введению ФГОС |
|  |  | 2. Организация в ОУ внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся | в течение 2011-2012 уч. года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вариантность внеучебной деятельности |  |
|  |  | 3. Организация мониторинга результатов в освоении ООП НОО | I раз в четверть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие материалов мониторинга (анкеты, диаграммы) |  |
|  |  | 4. Освещение на сайте школы информации по введению ФГОС НОО | не реже I раза в четверть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цховребова М.А. рабочая группа |
|  |  | 5. Организация доступа педработников к постоянно действующим семинарам, НПК, дискуссиям и т. д. по вопросам введения ФГОС НОО | по мере проведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказание консультативной помощи |  |
| V | Создание финансового обеспечения | 1. Внесение изменений в нормативно-правовые акты, определяющие финансовую деятельность ОУ по вопросам расхода средств на организацию и введение ФГОС НОО | Июль – август — 2011 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внесение изменений в Положение «О стимулировании педагогических работников» | Цховребова М.А.– председатель ПК. |